## 总任务表
学徒制试点建设任务（2019年6月验收）
项目名称 | 验收要点 | 已完成情况 | 截止时间 | 负责人
1.课程建设(2门) | 《前厅、客房服务与管理》、《酒店基本岗位技能实训》教学资源库 | 《前厅、客房服务与管理》教学资源较为齐全，《酒店基本岗位技能实训》教学资源还需进一步完善 | 2020.06 | 佘菁华、冯丽
2.教材建设（1部） | 出版《前厅、客房服务与管理》教材一部 | 教材已出版 | 2019.06 | 冯丽
3.技术服务(1项) | 技术服务合同、服务鉴定书等 | 与蓝梦酒店签订技术服务合同，没有服务鉴定书 | 2020.06 | 佘菁华
4.论文发表(1-2篇) | 刊物 | 已发表两篇 | 2019.06 | 范洁
5.课题申报(2项) | 申报书、立项材料 | 已立项校级课题一项、自治区课题一项 | 2019.06 | 薛文婷
6.企业实践(2-3人次) | 实践报告、调研报告等材料 | 调研报告一篇，实践报告一篇 | 2020.06 | 冯丽
7.共建实践基地(1个) | 协议、挂牌 | 已与蓝海兴泰酒店签合作协议，挂牌事宜已经达成初步意向 | 2019.12 | 佘菁华